|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ключевые показатели** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **Организационные и управленческие мероприятия** | | |  |
| 1.1 | Назначение лиц, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся ОО Шелковского муниципального района | До 10.09.2022 | Приказ о назначении ответственных лиц | Руководители ОО Шелковского муниципального района |
| 1.2 | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Шелковского муниципального района на 2022 /2023 учебный год | До 10.09.2022 | Наличие планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Шелковского муниципального района на 2022/2023 учебный год на | Руководители МОУО,  Руководители ОО Шелковского муниципального района |
| 1.3 | Актуализация планов работы ММС, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 20.10.2022 | Актуализированные планы работы методических служб, предметных сообществ | ММС, предметные сообщества и ассоциации |
| 2. | Образовательные события | | |  |
| 2.1 | Конкурсы:  - для педагогов - Лучший урок по формированию функциональной грамотности обучающихся; | До  30.05. 2023 | Положение о конкурсе, приказ о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе и его итогах | Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»,ММС  Региональный проектный офис Минобрнауки ЧР, ЦНППМПР ГБУ ДПО «ИРО ЧР», региональные методисты  Руководители ОО Шелковского муниципального района  ММС |
| - для обучающихся - конкурс проектов под девизом «Знания в жизнь», направленный на овладение обучающимися системой ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации и в процессе социальной адаптации  Курсы повышения квалификации:  - повышение квалификации учителей ОО Шелковского муниципального района в рамках Федерального проекта «Современная школа» по программам, входящим в федеральный реестр программ дополнительного профессионального и направленным на формирование функциональной грамотности обучающихся  - повышение квалификации учителей ОО Шелковского муниципального района по программам: по естественно-научной и технологической направленности, включающим использование лабораторного оборудования и организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; направленным на формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности (по предметным областям), направленным на формирование оценочной компетентности педагогов | До 30.04.2022  До 30.06.2023  До 30.06.2023 | Положение о конкурсе, приказ о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе и его итогах  Педагогические работники ОО Шелковского муниципального района  Приказы на направление |
| 2.2 | - повышение квалификации учителей ОО Шелковксого муниципального района, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) с методикой обучения по конкретному учебному предмету | До 30.06.2023 | 100% учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (из базы данных) прошли обучение на КПК | руководители ОО Шелковского муниципального района, руководители МОУО, специалисты ММС |
| 2.3 | Олимпиады:  - участие обучающихся ОО Шелковксого муниципального района в федеральных и региональных олимпиадах по формированию функциональной грамотности | В течение учебного года | Не менее 2% от общего количества обучающихся | Руководители ОО Шелковского муниципального района, руководители МОУО, специалисты ММС |
| 3 | Методическое и консалтинговое сопровождение образовательной деятельности | | |  |
| 3.1 | Проведение методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием | Еженедельно | Публикации на сайтах ОО Шелковксого муниципального района | Руководители ОО Шелковского муниципального района, |
| 3.2 | Подготовка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) для учителей начальной, основной и средней школы | До 30.05.2023 | Не менее 6 методических рекомендаций | специалисты ММС |
| 3.3 | Разработка программы повышения квалификации, связанной с интеграцией процессов формирования функциональной грамотности обучающихся с методикой обучения по конкретному учебному предмету, а также с организацией внеурочной деятельности | До сентября 2022 | Разработаны программы повышения квалификации по 6 направлениям функциональной грамотности Центры ГБУ ДПО «ИРО ЧР», региональные методисты | Разработаны программы повышения квалификации по 6 направлениям функциональной грамотности Центры ГБУ ДПО «ИРО ЧР», региональные методисты |
| 4 | Работа с родительской общественностью | | |  |
| 4.1 | Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | В течение учебного года | Не менее 1 мероприятия в 25 ОО Шелковского муниципального района. Отражение деятельности в соцсетях и на сайте | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |
| 5 | Диагностические и оценочные процедуры | | |  |
| 5.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | До 10.09.2022 | Использование банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |
| 5.2 | Формирование базы данных обучающихся 8-9-х классов 2022/2023 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 01.10.2022 | Сформированы базы данных обучающихся 8-9-х классов 2022/2023 учебного года Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |
| 5.3 | Актуализация чек-листа по подготовке обучающихся к участию в исследованиях качества образования в части сформированности функциональной грамотности | Сентябрь 2022 | Актуализированный «чек-лист» по подготовке обучающихся к участию в исследованиях качества образования в части сформированности функциональной грамотности | ГБУ «ЦОКО», (соисполнитель ГБУ ДПО «ИРО ЧР») |
| 5.4 | Проведение анализа контингента обучающихся - потенциальных участников исследования качества образования в части сформированности функциональной грамотности, запланированного к проведению на осень 2022 | Сентябрь 2022 | Аналитический отчет по анализу контингента обучающихся - потенциальных участников исследования качества образования в части сформированности функциональной грамотности, запланированного к проведению на осень 2022 года | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |
| 5.5 | Мониторинг результатов выполнения заданий на платформе Российской электронной школы (далее - РЭШ) | В течение учебного года | Выгрузка данных общеобразовательных организаций с платформы РЭШ | Руководители ОО Шелковского муниципального района  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» |
| 5.6 | Проведение исследования готовности педагогических работников к подготовке школьников к участию в исследовании качества образования в части сформированности функциональной грамотности, запланированного к проведению на осень 2022 | Октябрь 2022 | Аналитический отчет по результатам исследования готовности педагогических работников к подготовке школьников к участию в исследовании качества образования в части сформированности функциональной грамотности, запланированного к проведению на осень 2022 года | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |
| 5.7 | Проведение исследования по формированию функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2022 | Аналитический отчет по результатам исследования сформированности функциональной грамотности обучающихся | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |
| 5.8 | Мониторинг реализации мероприятий регионального плана | Май 2023 | Отчет по результатам реализации регионального плана | Руководители ОО Шелковского муниципального района,  Специалисты ММС |